Информация об исполнении национального проекта «Образование»

по подготовке   к работе новой образовательной организации –

МАОУ СОШ №6 г. Невьянска

(строительство, оснащение необходимым оборудованием, комплектование контингента обучающихся и кадрового состава).

В рамках исполнения основных положений национального проекта «Образование», на основании Постановления Правительства Свердловской области от 06.06.2018 № 359-ПП объект «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области» (далее – школа, школа № 6) включен в перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Невьянского городского округа на 2018 год и плановый период 2020 год.  Строительство школы закреплено в муниципальной программе «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 года № 2577-п с изменениями, а также «Стратегией социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2024 года».

В 2019 году разработан План мероприятий («дорожная карта») по созданию муниципальной общеобразовательной организации «Школа на 1000 мест в г. Невьянске», который утвержден приказом управления образования Невьянского городского округа № 33-Д от 17.01.2019.

Реализация плана мероприятий (далее – «дорожной карты») позволяет обеспечить в период строительства своевременный ввод в эксплуатацию здания школы на улице Дзержинского, дом 3а.

Строительство здания новой школы на 1000 мест на основании Муниципального контракта № 183/1-ЭА-18 на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта "Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области" с акционерным обществом «Корпорация «Атомстройкомплекс», началось с октября 2018 года, общий объем финансовых затрат на работы и оборудование из разных источников составит более 900 миллионов рублей.  Открытие общеобразовательного учреждения   запланировано на 01 сентября 2020 года. Окончание строительных работ – на 30 июня 2020, ввод в эксплуатацию – на 30 июля 2020, и в эти же сроки планируется получение лицензии на образовательную деятельность, что позволит зачислять обучающихся в школу и принимать на работу педагогов и сотрудников.

19 февраля 2019 года на территории Невьянского городского округа зарегистрировано Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 Невьянского городского округа (МБОУ СОШ №6 города Невьянска), а с 09 января 2020 года школа имеет статус автономного учреждения, назначена директором школы Бицюта Ирина Николаевна, которая 18 лет была руководителем МАОУ СОШ посёлка Цементный.

В соответствии с Уставом нового учреждения образовательная деятельность   будет осуществляться:

- по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

-    по адаптированным основным общеобразовательным программам;

- по дополнительным общеобразовательным программам и по адаптированным дополнительным - дополнительным общеразвивающим образовательным программам различной направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной и социально-педагогической.

Для обучающихся начальной школы предусмотрены группы продленного дня.

По проекту новой школы и в соответствии с Уставом ОУ предусмотрено следующее комплектование контингента:

Классов-комплектов       – 40 (1000 обучающихся), в том числе:

1-4 классы                        – 16  (400 обучающихся) в соответствии с планом

(план 2020 года – 400 обучающихся)

5-9 классы		          – 20 (500 обучающихся); план 2020 года 400

10-11 классы		– 4 (100 обучающихся);

по плану возможен прием в 10 класс.

На территории города Невьянска находятся пять дневных школ (школа №1 - 1905 года постройки, школа № 2 - 1939 года, средняя школа №3 - 1936 года,  № 4 - 1963 года, школа № 5 – 1984 года). 35 лет в городе Невьянске не было нового строительства школы. Степень износа зданий общеобразовательных учреждений города Невьянска составляет в среднем 57%. Закрытие или перевод какой-либо из существующих образовательных организаций в новое здание не планируется.

Планируемый результат строительства новой школы в городе Невьянске:

- совершенствование условий реализации общеобразовательных программ путем ликвидации двухсменного режима работы общеобразовательных учреждений города;

-  обеспечение в соответствии с условиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом, реализации программ внеурочной и внеклассной деятельности обучающихся;

- предоставление возможности детям города Невьянска получать общее образование в современных и комфортных условиях.

Анализ демографической ситуации в Невьянском городском округе показывает, что на протяжении последних 7 лет происходит рост детского населения при снижении общего числа жителей округа.

На 01 сентября 2019 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа во вторую смену обучается 958 обучающихся, что составило 20,7 % от их общего количества, в том числе:

- 712 человек – обучающиеся начальной школы;

- 246 человек – обучающиеся основной школы.

При этом, применительно к населенным пунктам городского округа ситуация характеризуется следующими показателями, которые представлены на слайде. Значительные сложности, в частности, возникают в двух городских школах (МБОУ СОШ №5 и МБОУ СОШ №4), расположенных вблизи той части города Невьянска, где идет строительство новой школы и в МБОУ СОШ №3. В указанных учреждениях в этом учебном году 577 школьников обучаются во вторую смену.

Таким образом, в 46% муниципальных общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа учебные занятия проводятся в две смены. Из общего количества обучающихся во вторую смену 84% являются жителями города Невьянска. По прогнозу в 2020/2021 учебном году число обучающихся во 2 смену увеличилось бы на 209 человек и составило 1167 обучающихся.

С 01 февраля 2020 года началась кампания по записи детей в первые классы школы № 6 (основание: приказ управления образования Невьянского городского округа № 31-Д от 20.01.2020 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений за территориями Невьянского городского округа для приема граждан на обучение по основным общеобразовательным программам», Правила приема граждан в МАОУ СОШ №6 г. Невьянска и Устав учреждения).

С 01 февраля 2020 года по 30 июня 2020 года в новую школу зачисляются дети, проживающие на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением, а  с 01 июля 2020 года по 31 августа 2020 года с территорий, не закрепленных за общеобразовательным учреждением. План набора первоклассников в новую школу – 125 человек.

Проведена разъяснительная работа в коллективах и анкетирование родителей (законных представителей) по формированию контингента нового учреждения в школах Невьянского городского округа в прошлом учебном году.

В период с 20 января до 05 февраля 2020 года в городских школах руководителями были организованы общешкольные собрания для родителей (законных представителей) по достоверному полному информированию о создании условий в новой школе для реализации основных образовательных программ в 2020 – 2021 учебном году. С сообщением в форме презентации выступала директор МАОУ СОШ № 6 г.Невьянска Бицюта Ирина Николаевна. Всего было проведено 23 родительских собраний с 1 по 7 классы, присутствовало 1430 родителей (законных представителей).

Также с января по май  2020 года осуществляется предварительный прием заявлений от родителей (законных представителей) о намерении обучения детей с 2 по 8 классы в МАОУ СОШ № 6 города Невьянска на следующий учебный год.

Ситуация на 20 апреля 2020 года по контингенту обучающихся представлена в виде таблицы:

| Параллель | План приема (человек) | Факт приема (человек) | Вакантные места (человек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 классы по микрорайону | 125 | 79 | 46 |
| 1 классы Заявления о намерении не по микрорайону |  | 46 |  |
| Прием заявлений от родителей (законных представителей) из школ города о намерении обучения в новом общеобразовательном учреждении |
| 2 классы | 100 | 70 | 31 |
| 3 классы | 100 | 46 | 55 |
| 4 классы | 100 | 55 | 46 |
| 5 классы | 100 | 53 | 47 |
| 6 классы | 100 | 62 | 39 |
| 7 классы | 100 | 51 | 49 |
| 8 классы | 100 | 57 | 43 |
| 10 класс | 25 | 15 | 10 |
| Всего 2-8, 10 классы | 725 | 409 | 316 |

На основании запросов от педагогических вузов, в феврале отправлены заявки на молодых специалистов для работы в 2020-2021 учебном году и в марте-апреле 2020 года директор школы примет участие в мероприятиях педагогических вузов Свердловской области «Ярмарка вакансий» и «Дни карьеры». Для молодых педагогов новой школы в муниципалитете есть условия предоставления временного жилья в 2020 году, а в дальнейшем по окончании строительства нового дома для бюджетников будет возможность получения квартиры.

В настоящее время подано всего  94 резюме, из них:

Педагогические работники – 46 (учителя, библиотекари, учителя - логопеды, педагог - психолог, педагоги дополнительного образования), сотрудников - 38 человек (заместители руководителя, бухгалтера, документоведы, специалисты по кадрам и другие) и рабочие – 10 человек.

Планируется  перевод в новое учреждение классами:

| Школа | ОУ № 1 | ОУ № 2 | ОУ № 3 | ОУ № 4 | ОУ № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод педагогов с классами | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |

В целях обеспечения условий безопасности планируется организовать подвоз обучающихся в общеобразовательное учреждение по 5 маршрутам, охватывающим район и город, для чего будет привлечено 5 школьных автобусов. Их движение будет скоординировано с расписанием и режимом работы МАОУ СОШ №6.

Для обеспечения условий реализации образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования подготовлен перечень необходимого оборудования, средств обучения и воспитания на сумму 178 000 000 рублей. Стоимость оснащения одного учебного места – 178 тысяч рублей.

Перечень включает 2700 позиций средств обучения и оборудования всех помещений, в том числе помещений общего пользования, учебных кабинетов, кабинетов сотрудников. Стоимость оборудования, указанная в представленном перечне, определена методом сопоставимых рыночных цен.

В период подготовки перечня произошли изменения в нормативно-правовых документах, регулирующих его (если изначально данная процедура регулировалась приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания", то в настоящее время введен в действие с приказ  № 465 от 03.09.2019 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (Далее Приказ № 465).

В связи с чем, проект перечня неоднократно был уточнен, а также была проведена повторная экспертиза проектно-сметной документации. Подготовка отчетной документации в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области осуществлялась поэтапно.

Данный процесс нагляднее всего представить в виде таблицы:

| № п/п | Срок | Направление деятельности | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Февраль - август 2019 года | Формирование Перечня по приказу № 336 по срокам, определенными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области | Директор школы И.Н. Бицюта | Поэтапное согласование Перечня по приказу №336 |
| 2. | Письмо в МО Свердловской области № 7195 от 12 августа 2019 года | Увеличение расходных полномочий Невьянскому городскому округу на приобретение оборудования для новой школы. | И.о.заведующего ОКСа администрации НГО А.А. Растрепенин | Увеличены расходные полномочия на 2020 год в сумме 138 319 692 рубля |
| 3. | Сентябрь – октябрь 2019 года | Подготовка предложений для проведения повторной экспертизы ПСД | И.о.заведующего ОКСа администрации НГО А.А. Растрепенин Директор школы И.Н. Бицюта | Внесены изменения в спецификацию монтируемого оборудования |
| 4. | Письмо администрации НГО № 9216 от 23.10.2019 на директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» | Формирование спецификации «Невьянск Основное оборудование», которое необходимо для ввода в эксплуатацию объекта и спецификации «Невьянск Дополнительное оборудование». | И.о .заведующего ОКСа администрации НГО А.А. Растрепенин Директор школы И.Н. Бицюта | Проведен учет в сводном сметном расчете затраты на монтируемое оборудование по проектной документации ш. АПУ2-164-00-ИОС7.1. ГЧ. С1, том 5.7.1 по спецификации «Невьянск Основное оборудование», которое необходимо для ввода в эксплуатацию объекта. Затраты на приобретение по спецификации «Невьянск Дополнительное оборудование» учтены за итогом сводного сметного расчета |
| 5. | Октябрь 2019 года | Заключение договора № 19-0627 от 28.10.2019 года по объекту «Корректировка. Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области» между ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» и АО «Корпорация «Атомстройкомплекс». | И.о.заведующего ОКСа администрации НГО А.А. Растрепенин | В результате проведения повторной экспертизы получены промежуточные документы. |
| 6. | До 05 ноября 2019 года. Запрос МО Свердловской области, письмо №02-01-81/5089 от 08.10.2019 | О предоставлении формы отчетности по Перечню приказа № 336 | Директор школы И.Н. Бицюта | Выполнено. Письмо администрации НГО № 9509 от 01.11.2019года |
| 7. | Ноябрь – декабрь 2019 года | Проведение повторной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Корректировка. Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области» | ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» | 19 декабря 2019 года Положительное заключение экспертизы по проектной документации. |
|  |  |  | ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» | 20 декабря 2019 года Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. |
| 8. | С 20 декабря по 14 января 2020 года | Экспертиза локальных сметных расчетов по спецификациям «Основное оборудование» и «Дополнительное оборудование» в бумажном варианте. | ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» | Проверенные локальные сметные расчеты по спецификациям Основное оборудование на сумму 39 258 691,20 рублей и Дополнительное оборудование на сумму 40 508 528, 00 рублей в бумажном варианте получены 15 января 2020 года |
| 9. | Письмо администрации НГО № 12295 от 28.12.2019 года в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. | Внесение изменений в Перечень приказа № 336 по составу, суммам и количеству оборудования, которое должно быть поставлено в рамках проектно-сметной документации после повторной экспертизы. | Директор школы И.Н. Бицюта | Продлен срок представления перечня оборудования для оснащения новой школы на 1000 мест до 20 января 2020 |

Изменения нормативной базы потребовали проведения сравнительного анализа соответствия Перечня по Приказу № 336 новым требованиям Приказа № 465, а также принятия ряда управленческих решений:

- решением совещания в Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по вопросам строительства общеобразовательных учреждений, планируемых вводу в эксплуатацию в 2020-2022 годах (протокол № 6 от 07.02.2020), закреплено поручение администрации Невьянского городского округа совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования) провести корректировку Перечня;

- 13 февраля 2020 года откорректированный и утвержденный Перечень средств обучения и воспитания для оснащения новых учебных мест в МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска на 1000 мест перечень был отправлен в Министерство образования.

19 февраля 2020 года на территории Свердловской области было проведено выездное совещание специалистами «Дирекции «Школа-2025»» совместно с представителем Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. В программе было предусмотрено посещение строящегося объекта школы на 1000 мест в городе Невьянске, в результате обследования дана высокая оценка готовности в соответствии с планом-графиком строительных работ.

Помимо этого, главой Невьянского городского округа утвержден План-график реализации мероприятий по оснащению оборудованием нового общеобразовательного учреждения на 1000 мест в г. Невьянске в  2020 годах, определяющий порядок закупки оборудования, а также составлен план закупок оборудования на сумму 178 миллионов рублей. Закупка оборудования находится в пределах компетенции администрации Невьянского городского округа.  (График закупки оборудования и средств обучения прилагается на 1 листе)

Таким образом, строительство, оснащение необходимым оборудованием, комплектование контингента учащихся, преподавательского состава объекта «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области» осуществляется в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта»).